Департамент образования мэрии г.Ярославля

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного  профессионального образования

( повышения квалификации) специалистов

Городской центр развития образования

Проект

на соискание статуса

муниципальной инновационной площадки

МОУ СОШ №№57,88,89

Ярославль,

2012,2013

# Современные средства обучения (современное обеспечение учебного процесса и внеурочной деятельности, учебно-исследовательской и проектной деятельности) как фактор повышения эффективности и качества обучения

Пояснительная записка

Совершенствование обеспечения образовательного процесса и переоборудования кабинетов школ современными видами оборудования  продиктовано требованиями ФГОС и изменившимися требованиями времени.  В рамках деятельности в 2010-2012 годах муниципальной инновационной площадки «Применение малых средств информатизации при изучении предметов естественно-математического цикла как средство повышения качества обучения в условиях введения ФГОС» на базе школ 57,88,89 осуществлялась целенаправленная работа по апробации имеющихся методических материалов по использованию малых средств информатизации и осуществлялось экспериментальное внедрение приобретенного школами оборудования. Интерес к использованию МСИ появился у педагогов, преподающих математику, физику, информатику, биологию, химию, географию, экономику. В базовых школах были организованы творческие группы, в рамках работы МИП осуществлялось активное сетевое взаимодействие между педагогами не только СОШ №№57,88,89, но и других учреждений города.  Педагоги  осуществляли внедрение в учебный процесс малых средств информатизации, приоритетными направлениями являлись

- Создание банка методических разработок, идей и учебных заданий по математике, физике, экономике, химии, биологии, географии, информатике

- Разработка новых методических идей по совершенствованию обучения отдельным темам и линиям предметов математики, физики, информатики, экономики, географии, химии.

- Подготовка открытых уроков, докладов на семинарах и конференциях. Подготовка публикаций по выше заявленной тематике в центральных педагогических журналах и изданиях

- Межсетевое взаимодействие по данной тематике.

Базовые школы оснащены комплектами оборудования: научные калькуляторы CASIO fx-82ES, графические калькуляторы CASIO fx-9860G,  цифровая лаборатория ЕА-200 и методической литературой по использованию средств малой информатизации в учебном процессе.

Работа в данном направлении показала высокую эффективность в использовании данного вида оборудования в преподавании предметов естественно-математического цикла, позволила формировать универсальные учебные действия обучающихся средствами МСИ. Именно поэтому было решено продолжить работу по расширению спектра и освоению современных средств обучения, их применению в учебном процессе и внеурочной деятельности, разработке материалов по данному направлению и их трансляцию на муниципальную систему  образования г.Ярославля

Требования ФГОС в части материально-технического оснащения предполагают серьезное переоборудование учебных кабинетов, однако, только поставка оборудования не обеспечит качественный подход в преподавании предметов, необходима целенаправленная работа по применению современных средств обучения в организации учебного процесса и внеурочной деятельности, учебно-исследовательской и проектной деятельности для формирования обучающихся, соответствующих моделям выпускника основной и средней школы.

Общая стратегическая цель

Повышение эффективности и качества обучения школьников естественно-научным дисциплинам  средствами современного обеспечения учебного процесса  и внеурочной деятельности

Цели проекта

- Создание материально-технической базы для обеспечения учебного процесса и внеурочной деятельности современными средствами обучения

- повышение профессиональной компетентности учителей в области применения современных средств обучения

- создание учебно - методических материалов и методических рекомендаций по предметам естественно-математического цикла по применению современных средств обучения в проектно-исследовательской деятельности,

- создание действующей модели организации учебного процесса с применением средств обучения новой школы,

- распространение формируемого в процессе экспериментальной работы опыта базовых школ.

Задачи

В ходе реализации проекта предполагается решение следующих частных задач:

Методических:

  - разработать программы курсов для организации внеурочной деятельности с использованием проектно-исследовательской деятельности обучающихся

  - разработать рабочие программы по предметам естественно-математического цикла с учетом требований стандарта 2 поколения в основной и старшей школе

  - определить рациональные схемы применения современных средств обучения;

- создать банк методических рекомендаций по использованию современных средств обучения в урочной и внеурочной деятельности по предметам естественно-математического цикла;

Организационных:

  - произвести доукомплектование учебных кабинетов естественно-математического цикла современными средствами обучения

  - создать творческие лаборатории обучающихся

- создать систему мониторинга хода реализации проекта, а также  регулярного проведения семинаров по данному направлению;

- организовать распространение опыта через сайт проекта, проведение семинаров для педагогов города,  публикацию статей педагогов-участников проекта

Участники проекта

Педагогический коллектив МОУ СОШ57,88,89

Обучающиеся школ – участниц проекта

Родители (законные представители) обучающихся школы

Сроки реализации проекта и его основные этапы

Проект рассчитан на два года.

Этапы реализации проекта

| Этапы | Сроки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 этап – проектировочный | май 2012 г. | Наличие проекта |
| 2 этап подготовительно- технологический | Сентябрь 2012 г.-март 2013 г. | Материально-технические оснащение предметных кабинетов естественно-математического цикла в соответствии с требованиями ФГОС Изучение учителями предметниками требований программ по предметам в соответствии с ФГОС |
|  | Сентябрь 2012 – ноябрь 2013 | Составление технологических карт уроков с применением современных средств обучения для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся Разработаны программы внеурочной деятельности с применением проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников Разработаны рабочие программы по предметам естественно-математического цикла в соответствии с требованиями ФГОС |
| 3 этап - внедренческий | Ноябрь 2013- апрель 2014 | Созданы методические материалы по предметам естественно математического цикла по использованию современных средств обучения в учебно-исследовательской и проектной деятельности |
| 4 этап – рефлексивный | по окончании проекта | Оценка реализации проекта |

Календарное планирование по проекту

| № | Содержание работы | исполнитель | срок | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап проектировочный |
|  | Анализ условий ОУ Работа по созданию проекта | Руководители МОУ СОШ57,88,89 | Май 2012 | Наличие проекта |
| 2 этап подготовительно-технологический |
|  | Проведение установочного семинара с определением задач будущего периода проекта | Руководители МОУ СОШ57,88,89 | сентябрь 2012 | Техническое задание участникам проекта |
|  | Инвентаризация учебного оборудования предметных кабинетов Анализ результатов инвентаризации и составление плана доукомплектования предметных кабинетов Составление плана закупок оборудования в учебные кабинеты Закупка оборудования в учебные кабинеты | Учителя предметники, бухгалтер Учителя предметники Руководитель ОУ, бухгалтер Руководитель ОУ, бухгалтер | Сентябрь 2012 Сентябрь-октябрь 2012 Ноябрь 2012 Ноябрь 2012 - ноябрь 2013 | Материально-технические оснащение предметных кабинетов естественно-математического цикла в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | Круглые столы учителей предметников по составлению технического задания и обсуждению программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС Изучение особенностей преподавания предметов естественно-математического цикла в соответствии с требованиями ФГОС, анализ эффективности применения современных средств обучения в различных темах курсов | Заместители директоров МОУ СОШ57,88,89 Руководители методических объединений СОШ57,88,89 | Октябрь-ноябрь 2012 Ноябрь-декабрь 2012 | Изучение учителями предметниками требований программ по предметам в соответствии с ФГОС |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности с применением проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся Апробирование программ внеурочной деятельности в рамках кружковой работы | Учителя предметники Учителя предметники | Сентябрь 2012-март 2013 Сентябрь 2013 – апрель 2014 | Разработаны программы внеурочной деятельности с применением проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников ФГОС |
|  | Проведение уроков естественно-математического цикла с использованием современных средств обучения, анализ эффективности использования этих средств | Учителя предметники | Октябрь 2012 – ноябрь 2013 | Составление технологических карт уроков с применением современных средств обучения для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся |
|  | Составление рабочих программ по предметам естественно-математического цикла с учетом требований ФГОС | Учителя предметники | Ноябрь 2012-март 2014 | Разработаны рабочие программы по предметам естественно-математического цикла в соответствии с требованиями |
|  | Разработка модели партнерского взаимодействия | Зам.директора по УВР | Ноябрь2013-февраль2014 | Модель партнерского взаимодействия школ по освоению современных средств обучения |
| 3 этап - внедренческий |
|  | Проведение круглых столов для учителей предметников по трансляции опыта школ – участниц проекта Участие педагогов в педагогическом марафоне Проведение итоговой конференции Подготовка диска и итоговыми материалами | Зам.директора по УВР Руководители ОУ Руководители ОУ Зам.директора по УВР школ- участниц проекта | Ноябрь 2013 – март 2014 Февраль 2013, февраль 2013 Апрель2013, апрель2014 Январь – май 2014 | Созданы методические материалы по предметам естественно математического цикла по использованию современных средств обучения в учебно-исследовательской и проектной деятельности |
| 4 этап - рефлексивный |
|  | Анкетирование участников проекта, учителей школ города, посещавших мероприятия по трансляции опыта школ – участниц проекта Анализ качества обучения обучающихся по итогам 2012-2013 2013-2014 года | Зам.директора по УВР Зам.диреткора по УВРР | Апрель 2012 Июнь 2013 Май 2014 | Оценка реализации проекта |

Ожидаемые результаты:

- повышение результативности обучения через организацию исследовательской и проектной деятельности обучающихся в учебном процессе и внеурочной деятельности современными средствами обучения

- повышение профессиональной компетентности педагогов,

- укрепление межпредметных связей школьных дисциплин естественно-математического цикла;

- партнерское взаимодействие школ, использующих современные средства обучения в учебном процессе и внеурочной деятельности;

Продукт

1 год

- программы курсов для организации внеурочной деятельности с использованием проектно-исследовательской деятельности обучающихся

- рабочие программы по предметам естественно-математического цикла с учетом требований стандарта 2 поколения в основной и старшей школе

2 год

- банк методических рекомендаций по использованию современных средств обучения в урочной и внеурочной деятельности по предметам естественно-математического цикла;

- модель партнерского взаимодействия школ по освоению современных средств обучения

Критерии оценки проекта

Целью проведения оценки эффективности результатов проекта является определение:

- Принципиальной возможности достичь стратегической за счет предложенного оборудования и методики его использования на основе «мягкого» (без значительных корректив самого процесса обучения) встраивания в учебный процесс.

- Направлений работы по совершенствованию используемых в проекте методических пособий, их корректировке в плане большего соответствия условиям и возможностям массовой образовательной практики.

- Эффективности предложенной организационной схемы взаимодействия авторов пособий, методистов, учителей-тьюторов базовых школ, учителей-участников проекта, а также широкой педагогической общественности города Ярославля.

Таким образом, предметом проводимой оценки станут:

- методические разработки педагогов – участников проекта ;

- методическое сопровождение проекта (программы семинаров, сайт);

- организационная структура реализации проекта.

Периодичность проведения проверок – дважды в год (проведение статистического анализа), плюс постоянный сбор информации о ходе реализации проекта.

Методами сбора информации для оценки успешности проекта станут:

- Анкетирование учителей-участников проекта, учащихся,

- Проведение открытых уроков, семинаров, конференций и выработка на них согласованных решений участников,

- Сбор статистических данных о численном составе школ-участников проекта, списке желающих к нему примкнуть или, наоборот, выйти из него,

- Сбор статистических данных об успеваемости учащихся, в обучении которых применялись современные средства обучения,

- Привлечение к участию в конференциях внешних экспертов (РАО, область).

Результаты проекта будут доведены до сведения педагогической общественности путем:

- Привлечения к участию в конференциях внешних специалистов,

- Публикации результатов в педагогической прессе

- Публикация результатов на странице проекта (сайт ГЦРО).

Объективность оценки результатов проекта будет достигнута за счет сбора данных по объективным факторам (успеваемость учащихся, рост/уменьшение числа участников проекта, возможное распространение опыта на другие регионы и пр.).

Директор МОУ СОШ №57 ______________В.А.Майорова

Директор МОУ СОШ №88 ______________В.В.Кузнецов

Директор МОУ СОШ №89 _______________Т.Р.Белькова

«30» мая 2013 г