Дорожная карта  по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования и самооценка готовности МОУ СОШ № 57 г. Ярославля  к внедрению ФГОС.

Карта самооценки готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

| № | Предмет самооценки | Уровень готовности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Готовность нормативно-правовых и организационных условий | частично |
| 1.1. | Разработана и утверждена основная образовательная программа ООО | разработана |
| 1.2. | Внесены изменения в Устав образовательного учреждения и локальные акты | частично |
| 1.3. | Заключены договоры о сотрудничестве с организациями и учреждениями, привлекаемыми к реализации ООП ООО | частично |
| 1.4 | Создана рабочая группа по подготовке школы к введению ФГОС ООО | создана |
| 1.5. | Утвержден план подготовки ОУ к введению ФГОС ООО | утвержден |
| 2. Готовность кадрового состава к реализации ООП ООО |
| 2.1. | Штат образовательного учреждения укомплектован полностью | Да |
| 2.2. | Квалификация педагогов (учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов – организаторов и др.) соответствует квалификационным характеристикам | Да |
| 2.3 | Все педагоги, участвующие в реализации ООП ООО, имеют 1 (высшую) аттестационную категорию или прошли квалификационные испытания на соответствие занимаемой должности | Да |
| 2.4. | Педагоги, участвующие в реализации ООП ООО, прошли обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам в объеме не менее 72 часов (не реже 1 раза в 3 года) | частично |
| 2.5 | Квалификация административного персонала соответствует квалификационным требованиям | да |
| 2.6. | Все педагоги владеют современными образовательными технологиями (метод проектов, методика «портфолио», информационные технологии, исследовательское обучение) | да |
| 2.7. | Организовано научно-методическое и информационно-методическое сопровождение педагогов (методическая работа), реализующих ООП ООО | да |
| 2.8. | Все педагоги владеют умениями проводить мониторинговые исследования результатов образовательного процесса | частично |
| 3. | Готовность финансово-экономических условий для реализации ООП ООО | частично |
| 4. Готовность материально-технических условий для реализации ООП ООО |
| 4.1. | Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловому режиму, к заданию и его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию) | частично |
| 4.2. | Соблюдаются требования к социально-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены) | частично |
| 4.3. | Соблюдаются требования к социально-бытовым условиям (рабочие места учителей, рабочие места обучающихся, учительская: рабочая зона и места отдыха, комнаты психологической разгрузки, административные кабинеты, помещения для питания, хранения и приготовления пищи) санузлам, местам личной гигиены) | частично |
| 4.4. Соблюдаются строительные нормы и правила |
| 4.5. | Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности | частично |
| 4.6. | Соблюдаются требования к транспортному обслуживанию обучающихся (при необходимости) | Не требуется |
| 4.7. | Соблюдаются требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений | Да |
| 4.8. | Соблюдаются требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования | Да |
| 4.9. | Текущий и капитальный ремонты проведены своевременно в необходимых объемах | Частично |
| 4.10. | Обеспечена возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ОУ | нет |
| 4.11. | Оборудованы лекционные аудитории для учебных занятий | Да |
| 4.12. | Оборудованы помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и творчеством (лаборатории, мастерские) | частично |
| 4.13. | В библиотеке школы созданы рабочие зоны, читальные зал | частично |
| 4.14 | В кабинете информатики создана медиатека | Да |
| 4.15. | Оборудован актовый и хореографический зал | Да |
| 4.16 | Оборудованы спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры) | Частично |
| 4.17 | Организовано горячее питание обучающихся (в т.ч. горячие завтраки) | Да |
| 4.18 | Оборудовано помещение медицинского кабинета | Да |
| 4.19 | Все помещения оснащены современной мебелью | Частично |
| 5. Готовность психолого-педагогических условий для реализации ООП ООО |
| 5.1. | Разработанная система психолого-педагогического сопровождения обучающихся предусматривает различные уровни оказания помощи (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОУ) | частично |
| 5.2. | Разработана система мероприятий (программа), направленная на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, их родителей, педагогов, администрации | частично |
| 5.3. | Наличие специалистов службы сопровождения обучающихся в образовательном учреждении | частично |
| 6. Готовность информационно-методических условий для реализации ООП ООО |
| 6.1. | Все учащиеся обеспечены полным комплектом учебной литературы | Да |
| 6.2. | Все предметы учебного плана укомплектованы печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами | Частично |
| 6.3. | По всем предметам учебного плана существует фонд дополнительной литературы и электронных ресурсов | частично |
| 6.4. | Обеспечен доступ обучающихся к электронным и печатным образовательным ресурсам | Да |
| 6.5. | Обеспечен доступ обучающихся и педагогов к образовательным ресурсам сети Интернет | Да |
| 6.6. | Имеется школьный сервер | Да |
| 6.7. | Создан и поддерживается школьный сайт | Да |
| 6.8. | Имеется локальная сеть | Да |
| 6.9. | Существуют различные базы данных, необходимые для реализации ООП и управления образовательным процессом | Да |
| 6.10 | Создана школьная служба поддержки применения ИКТ | Да |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)в МОУ СОШ № 57  города Ярославля.

Этап 1.Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой.

Этап 2.Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Этап 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Этап 4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы.

Этап 5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА № 1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | Постоянно |
| 2 | Мониторинг уровня готовности основной школы в введению ФГОС | В течение года |
| 3 | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Сентябрь 2013г |
| 4 | Создание рабочей группы в составе заместителей директора по УВР начального и среднего звена, педагогов среднего звена, руководителя методического объединения начальной школы, руководителей методических объединений среднего звена с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы. | Сентябрь 2013 г. |
| 5 | Прохождение профессиональной переподготовки членов рабочей группы и учителей основных и средних классов по внедрению ФГОС | Сентябрь-июнь 2013-2014 г. |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Сентябрь 2013г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА № 2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОУ СОШ № 57 города Ярославля.

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогическом Совете, МО учителей -предметников | Сентябрь 2013г. |
| 2 | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования | Декабрь 2013г |
| 3 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | Май - июнь 2013 г. |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Сентябрь – декабрь 2013г |
| 5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Август 2013г |
| 6 | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся | Февраль 2014г |
| 7 | Разработка проекта Образовательной программы школы | Январь 2014г |
| 8 | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам промежуточной аттестации. | Декабрь 2014г |
| 9 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся пятого класса основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Январь 2015г |
| 10 | Определение групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике. | Февраль 2015г |
| 11 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого полугодия | По полугодиям |
| 12 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающихся семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей пятых классов. | В течение года |
| 13 | Организация участия различных категорий педагогических работников в региональных, муниципальных семинарах и стажерских площадках по вопросам введения ФГОС. | В течение года |
| 14 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию школьников среднего звена в условиях введения ФГОС. | В течение года |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | В течение года |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | В течение года |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС. | В течение года |

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | До сентября 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | По выходу рекомендаций |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | До августа 2014 |

Информационное обеспечение введения ФГОС

| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы | В течение года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО | Апрель 2014 г. |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | сентябрь 2014 г. |

Кадровое обеспечение введение ФГОС

| 1 | Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГОС основного общего образования | Март – апрель 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра по введению ФГОС. | В течение года |
| 3 | Посещение серии открытых уроков учителями основного и среднего звена с использованием системно-деятельностного подхода к обучению в других ОУ. | В течение года |
| 4 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2012 |

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

| 1 | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной программы ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы ООО. | В течение года |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года |

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ № 3 и № 4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Разработка единичных проектов изменений и сводной программы изменений и дополнений  образовательной системы основной ступени МОУ СОШ № 57  города Ярославля

Месяцы 2013 г. 2014г.

|  | Единичные проекты | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  | ** | ** | ** | * |  |  |  |  |  |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  | ** | ** | * |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка планируемых результатов |  |  | ** | ** | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка учебного плана |  |  |  |  |  | ** | ** | ** | ** |  |  |  |  |
|  | Разработка программы воспитания и социолизации |  | ** | ** | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  | ** | ** | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования |  | ** | ** | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | 2015г. |

** - Продолжительность работы, * Резерв времени

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| № п/п | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами образовательной программы | Директор, руководитель рабочей группы | Декабрь 2013г. | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование. |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | директор | август 2014г | Изучение документации |
| 3 | Проект образовательной программы школы: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования. | Директор, члены рабочей группы | апрель 2014 | Изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Директор | июнь 2014г. | Изучение нормативных документов |
| 5 | Определение межпредметных и метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого полугодия | Директор | В течении года 2015г | Изучение документации, собеседование |
| 6 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Директор | Январь 2015г | Изучение документации, собеседование |
| 7 | Определение групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | Директор | Февраль 2015 | Собеседование |
| 8 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого полугодия | Директор | По графику | Тестирование |
| 9 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | директор | июль 2014г | Изучение документации |
| 10 | Осуществление повышения квалификации всех учителей основных классов | Директор | По графику | Собеседование |
| 11 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Директор | постоянно |