Приложение

к приказу департамента образования

Ярославской области

от 09.03.2010  № 127/01-03

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в Ярославской	 области

| Направления | Региональный уровень |  |  | Муниципальный уровень |  |  | Институциональный уровень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки | Отв. |  | Сроки | Отв. |  | Сроки | Отв. |
| Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС | 1. Участие в разработке на основе ФГОС примерных образовательных программ начального общего образования | до 26.02 | ИРО, каф. упр. | 1. Участие в разработке примерных образовательных программ | до 26.02 | Муницип. коорд. | 1. Участие в разработке примерных образовательных программ | До 26.02 |  |
|  | 2. Разработка и утверждение плана введения ФГОС в регионе. 2.1. Приказ о переходе учреждений на ФГОС. Подготовка нормативно - правовых актов | до 15.02.2010 | Репина АВ Иванова ТВ | 2. Разработка и утверждение плана-графика в соответствии с порядком | до 15.03.2010 | Рук. МОУО | 2. Разработка и утверждение планов-графиков введения ФГОС | 01.04.2010 |  |
|  | 3. Введение изменения в методику формирования расходов на реализацию государственного образовательного стандарты | Август 2010 | Курченкова ВВ | Участие в обсуждении изменений в методику Определение источника финансирования з части БУП (внеурочной деятельности) |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внесение изменений в методику формирования системы оплаты труда и стимулирования труда в образовательных учреждениях | Август 2010 | Курченкова ВВ |  |  |  | 3. Разработка (внесение изменений) в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Октябрь 2010 |  |
|  | 5. Разработка и утверждение методики (мет. рек. определения соответствия учреждений современным условиям (требованиям к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (внесение в положение о лицензировании | Ноябрь 2010 | Астафьева СВ Коптева АН Лобода ИВ Молодцова ВИ | Участие в обсуждении методических рекомендаций Консультирование ОУ |  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам (положение об информационно – библиотечном центре, об учебном кабинете и др.) | Декабрь 2010 |  |
|  | 7. Методические рекомендации по системе оценки качества образования | Февраль 2011 | Лобода ИВ Молодцова ВИ | Апробирование на базе пилотных ОУ | Апрель-май 2011 |  | Разработка системы оценивая (локальный акт) | Март 2011 |  |
|  | 8. Подготовка пакета контрольно-измерительных материалов качества образования для начальной школы, метапредметных компетентностей личностного развития | Апрель 2011 | Молодцова В.И | Консультирование по использованию КИМов Апробация на базе пилотных ОУ | Май 2011 |  |  |  |  |
|  | 9. Методические материалы по организации внеурочной деятельности обучающихся | февраль 2011 | ИПП Рожков МИ Рук. МОУО ДОД, ИРО | Нормативные документы по сетевому взаимодействию учреждений образования, в том числе общеобразовательных с учреждениями дополнительного образования, разработка механизмов интеграции | Июль 2011 | Органы управления | Разработка формы договора с учреждениями дополнительного образования по взаимодействию | Август 2011 |  |
|  | 10. Методические материалы по проектированию универсальных учебных действий в начальной школе | Декабрь 2010 | ИРО | Участие в обсуждении методических рекомендаций | В течение года |  | Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий для начальной школы в соответствии с особенностями учреждения. | команды учреждения | Апрель- май 2011 |
|  | 11. Методические материалы по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения | Ноябрь – декабрь 2010 | ИРО, каф. управления | Участие в обсуждении методических рекомендаций Консультирование по разработанным вариантам образовательных программ ОУ | В течение года |  | Разработка и утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | Общественные советы, администрация учреждения. | Апрель - май |
|  | 12. Методические материалы по разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания личности | Ноябрь – декабрь 2010 | ИРО | Сопровождение базовых ОУ по апробации концепции духовно-нравственного воспитания и курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | В течение года |  | Разработка и утверждение программы духовно – нравственного развития и воспитания личности | Общественные советы, администрация учреждения. | Апрель – май 2011 |
|  | 13. Методические материалы для педагогов по разработке рабочих программ Подготовка методических материалов по определению готовности перехода к ФГОС | Февраль – март 2011 Май 2010 | ИРО ЦО и ККО | Анализ мониторинговых исследований по готовности ОУ к переходу на ФГОС 2 поколения | В течение 2010-2011 уч. года |  | Разработка педагогами и утверждение рабочих программ | Администрация учреждения, педагоги | Май – август 2011 |
| Финансово-экономическое обеспечение | 1. Формирование проекта бюджета на 2011 год с учетом введения ФГОС | август | Курченкова ВВ | Формирование предложений в проект бюджета на 2011 год | август | Орган управления | Формирование предложений в проект бюджета на 20011 год в соответствии с основной образовательной программой | Администрации учреждения | август |
|  | 2. Приобретение учебников для 1 кл в соответствии с заявками МР. | ноябрь-декабрь 2010, май – июнь 2011 | Репина А.В. ИРО, | Распределение учебников по учреждениям в соответствии с заявкой. Приобретение методической литературы | Декабрь 2010, Июль 2011 | Орган управления, методические службы. | Приобретение рабочих тетрадей, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях |  | Июль 2011 |
|  | Финансирование образовательных учреждений, которые перейдут с 01.09.2010 на ФГОС | Сентябрь 2010 | Курченкова В.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Внесение изменений в бюджет с учетом перехода пилотных учреждений на ФГОС с 1.09.2010г. | Июнь 2010 |  | Предложения для внесений изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2010 год». | Май 2010 | Орган управления, финансовые органы. | Предложения для внесений изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2010 год» в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения. | Администрация учреждения | Май 2010 |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС | 1. Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с различными категориями - рук. МОУО - рук. ОУ - рук. мет. служб (выездные, видеоконференции) | Сентябрь 2010 - апрель 2011 | Департамент образовании, Репина А.В., Астафьева С.В. ИРО | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с различными категориями - рук. образовательных учреждений - рук. Методических объединений - рук. Других служб и ведомств | Октябрь 2010 – июнь 2011 | Орган управления, методические службы. | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, общественностью, родителями. | Администрация учреждения | Март – август 2011 |
|  | 2. Создание рабочей группы по обеспечению координации деятельности по введению ФГОС | Февраль 2010 | Департамент образования. | Создание рабочей группы по обеспечению координации деятельности по введению ФГОС | Март 2010 | Орган управления | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС | Администрация учреждения | Март 2010 |
|  | 3. Создание постоянно действующего консультационных пунктов, тьюторского центра ( в дистанционном режиме ) по вопросам введения ФГОС (сетевое сообщество) | С апреля 2010 | ИРО | Создание консультационных пунктов на базе методической службы, базовых учреждений,, тьюторской группы | Сентябрь 2010 | Методические службы. | Создание постоянно действующих объединений педагогов, закрепление тьюторов | Администрация учреждения | сентябрь 2010 |
|  | 4. Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы | Апрель 2011 | Лобода И.В. ЦО и ККО | Осуществление мониторинга |  |  | Разработка системы мониторинга на уровне учреждения | Администрация учреждения | апрель 2011 |
|  | 5. Организация и сопровождение деятельности пилотных площадок введения ФГОС | С января 2010 | ИРО | Организация методической и информационной поддержки пилотных учреждений Координация работы по взаимодействию общего и дополнительного образования в МР | 2010 - 2011 | Методические службы, Орган управления |  |  |  |
| Кадровое обеспечение | 1. Обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС | С января 2010 | ИРО | Определение потребности в повышении квалификации пед. Работников по направлениям, обеспечение по возможности проведение курсов и семинаров на базе МР | Январь 2010-2011 август 2010 | Методические службы. | Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявки на повышение квалификации педагогов школы в соответствии с потребностью результатами диагностики | Администрация учреждения | Июнь 2010 |
|  | 2. Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации | 2010 | ИРО | Направление специалистов ДО, ИОЦ, руководителей ОУ, педагогов для обучения тьюторов | 2010 | Методические службы | Предложения кандидатур для обучения |  |  |
|  | 3. Подготовка школьных команд (тьюторов) на базе пилотных площадок | С сентября 2010 года | ИРО | Организационное и методическое обеспечение работы школьных команд | С сентября 2010 | Методические службы | Формирование школьных команд | Август 2010 |  |
|  | 4. Обеспечение повышения квалификации по вопросам ФГОС (команды администраторов) образовательных учреждений |  | ИРО | Направление заявки от МР в ИРО Формирование заказа на обучение на базе ИОЦ |  | МС ДО | Формирование школьных команд |  |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | 1. Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течении года | Астафьева С.В. | Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года |  | Информирование общественности по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течении года |  |
|  | 2. Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ |  |  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ |  |  | Обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ |  |  |
|  |  |  |  | Размещение информационных материалов на сайте муниципальной системы образования | В течение года |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС |  |  |  |  |  |  | Приобретение материально - технических средств в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН |  |  |

Примечание:

ИРО – Государственное образовательное учреждение Ярославской области «институт развития образования»;

РМС – Региональный методический центр;

МС – методическая служба;

ОУ – образовательное учреждение;

ЦО и ККО – Центр оценки и контроля качества образования.