- Промежуточный отчет по реализации проекта

- Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля.

- (название проекта)

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта Майорова Вера Александровна

«Работа с педагогическим коллективом и родительской общественностью школы»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование творческих рабочих групп из педагогов и административных работников ОО для работы по проектам: - разработка планов и содержания мероприятий по формированию у педагогов ОО компетенций для работы с детьми с ОВЗ - разработка планов и содержания мероприятий по работе с родительской общественностью | Работа творческих рабочих групп из педагогов и административных работников школы. Разработка проекта программы работы с родителями детей с ОВЗ на 2017. | Сформированы рабочие группы из педагогов и административных работников ОО Создана Программа работы с родителями и родительской общественностью детей с ОВЗ. | Программа работы с родителями и родительской общественностью детей с ОВЗ. |  |
| 2 | Заседания рабочих групп: разработка путей, методов и средств решения поставленных перед группой задач по проекту, обсуждение и анализ промежуточных результатов | Участие в работе 4-х творческих групп под руководством куратора проекта Метельской Ю.С. Посещение лекционных, семинарских и практических занятий. | Разработка проекта индивидуальных программ личностных особенностей развития ребенка. Разработаны методические материалы по внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы. | . |  |
| 3 | Работа участников рабочих групп в период между заседаниями над конкретными задачами проектов | Работа над проектом положения: « Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, отражающей результативность внедрения ФГОС НОО ОВЗ и качество образовательных услуг, оказываемых обучающимся с ОВЗ» Над проектом договора: «Договор образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ». Подготовка к проведению педагогического совета по теме: Условия образовательного процесса, ориентированного на качественное обучение и воспитание детей с ОВЗ» |  | Проект положения разработан. Договор разработан. Составлен план проведения педагогического совета, спланировано проведение открытых уроков и внеурочных занятий в классах с детьми с ОВЗ. Запланированы выступления: медицинского работника, педагога-психолога. Разработаны анкеты для учителей школы и родителей по вопросу внедрения инклюзивного образования. |  |

Отчет составила  :       В.А. Майорова                 директор школы.