Приложение

к приказу департамента образования

мэрии города Ярославля

от   05.05.2010   № 1686

План – график мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| №№ | мероприятие | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика в соответствии с порядком введения ФГОС начального общего образования на территории Ярославской области (приказ ДО ЯО от 09.03.2010 № 127/01-03) | апрель 2010 | Денисенко Н.И. |
| 2. | Мониторинг оснащенности кабинетов начальных классов, предметных кабинетов средней – старшей школы образовательного учреждения 2010 (участие в электронном анкетировании) | 12.04-12.05.2010 | Денисенко Н.И. руководители ОУ |
| 3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке образовательной программы учреждения | сентябрь-декабрь 2010 | Ильина Е.А. |
| 4. | Методическое сопровождение деятельности ОУ по разработке основной образовательной программы начального общего образования | сентябрь-декабрь 2010 | Ильина Е.А. Шматуха В.А. |
| 5. | Подготовка методических рекомендаций по разработке программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной работы (при организации обучения и воспитания в ОУ детей с ограниченными возможностями здоровья); | сентябрь-декабрь 2010 | Денисенко Н.И. Шматуха В.А. |
| 6. | Разработка моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности обучающихся Разработка нормативных документов по сетевому взаимодействию учреждений образования, в том числе общеобразовательных с учреждениями дополнительного образования, разработка механизмов интеграции | сентябрь-декабрь 2010 | Денисенко Н.И. Шматуха В.А. |
| 7. | Подготовка методических рекомендаций для педагогов по разработке рабочих программ | сентябрь-декабрь 2010 | Шматуха В.А. |

| Финансово-экономическое обеспечение |
| --- |
| 1. | Формирование предложений в проект бюджета на 2011 год с учетом введения ФГОС | август 2010 | Евтушенко И.Н. |
| 2. | Определение потребностей ОУ, составление заявки на приобретение учебников для первых классов Распределение учебников, приобретенных для первых классов, по учреждениям в соответствии с заявкой | декабрь 2010 июль 2011 | Шматуха В.А. |

| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС |
| --- |
| 1. | Проведение информационных семинаров-совещаний с различными категориями педагогических работников: руководителями ОУ, заместителями руководителя, руководителями методических объединений, педагогами-психологами | октябрь 2009-июнь 2011 | Денисенко Н.И. Шматуха В.А. |
| 2. | Обеспечение ОУ пакетом методических материалов по механизмам введения ФГОС | январь 2011 | Денисенко Н.И. Шматуха В.А. |
| 3. | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | 2010-2011 (по согласованию с ОУ) | Денисенко Н.И. Шматуха В.А. руководители ОУ |

| Кадровое обеспечение |
| --- |
| 1. | Определение потребностей различных категорий педагогических работников в повышении профессиональной компетентности | май 2010 | Шматуха В.А. |
| 2. | Организация повышения квалификации различных категорий педагогических работников по вопросам ФГОС | постоянно | Шматуха В.А. |
| 3. | Организация работы творческих групп по разработке механизмов введения ФГОС | май-июнь 2010 | Шматуха В.А. |

| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| --- |
| 1. | Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | в течение года | Денисенко Н.И. |
| 2. | Размещение информационных материалов на сайте департамента образования мэрии города Ярославля | в течение года | Денисенко Н.И. |